ПЛАН РАБОТЫ («Дорожная карта»)

ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА НА 2023-2025 ГОДЫ МБОУ ЗАВОДОУСПЕНСКАЯ СОШ №23

| № | Наименование результата, мероприятия |  | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия создания и развития школьных театров |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по созданию и развитию школьного театра в |  | январь 2023 г. | Определенны ответственные лица за координацию создания и развития школьных театров | Заместитель директора |
| 2 | Разработка Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» |  | январь 2023 г. | Разработан план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет | Заместитель директора, рабочая группа |
| 3 | Создание условий для развития инфраструктуры школьного театра |  | 2023-2024гг | Созданы условия для развития инфраструктуры школьного театра | Администрация |
| 4 | Введение часов для реализации программ по театральному творчеству (дополнительное образование) |  | 2023-2024гг. | Введены часы по театральному творчеству (дополнительное образование) | Администрация |
| 5 | Организация работы театральной студии |  | 2023 г. | Организована работа театральной студии | Администрация |
| 6 | Разработка и внедрение программ по театральному творчеству |  | 2023-2024гг. | Разработаны и внедрены программ по театральному творчеству | Администрация, руководитель театральной студии |
| Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Организация, проведение и участие в школьных, муниципальных этапах социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ (Театр на школьной сцене) | 2023-2024гг | Организованы и проведены школьные, муниципальные этапы социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ (Театр на школьной сцене) | Заместитель директора, руководитель театральной студии |
| 8 |  | Участие в интерактивном квизе, посвященном Дню Театра | 2023-2024 г. | организация и проведение интерактивного квиза с учащимися 1-4, 5-6, 7-9, 10-11 классов | руководитель театральной студии |
| 9 |  | Участие в неделе театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | Ежегодно согласно плану мероприятий | Участие в неделе театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | руководитель театральной студии |
| 10 |  | Выступление кукольного театра в дошкольной группе | Ноябрь 2025 г. | Организовано выступление кукольного театра | руководитель театральной студии |